## Sheet1
Earned Value Chart
Date
Be sure to enter your own data and check your formulas.
Date
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73
WBS Categories
1. Initiating | 840 | [72 empty] | 840
2. Planning | 640 | 640 | 160 | 160 | 160 | 160 | [67 empty] | 1920
3. Executing | [73 empty] | 0
3.1 Project Kickoff Metting | [73 empty] | 0
3.2 Verify and Validate User Requirements |  | 102.8571 | 102.8571 | 102.8571 | 102.8571 | 102.8571 | 102.8571 | 102.8571 | [65 empty] | 720
3.3 Design System | [73 empty] | 0
3.3.1 Design Database Structure | [8 empty] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | [58 empty] | 1400
3.3.2 Design Particular Database | [15 empty] | 257.1429 | 257.1429 | 257.1429 | 257.1429 | 257.1429 | 257.1429 | 257.1429 | [51 empty] | 1800
3.3.3 Design Overview Functional Structure | [8 empty] | 228.5714 | 228.5714 | 228.5714 | 228.5714 | 228.5714 | 228.5714 | 228.5714 | [58 empty] | 1600
3.3.4 Design Detailed Functional Components | [15 empty] | 228.5714 | 228.5714 | 228.5714 | 228.5714 | 228.5714 | 228.5714 | 228.5714 | [51 empty] | 1600
3.3.5 Design UI/UX | [8 empty] | 257.1429 | 257.1429 | 257.1429 | 257.1429 | 257.1429 | 257.1429 | 257.1429 | 257.1429 | 257.1429 | 257.1429 | 257.1429 | 257.1429 | 257.1429 | 257.1429 | [51 empty] | 3600
3.3.6 Test Planning | [8 empty] | 250 | 430 | 200 | 80 | 80 | 80 | 80 | [58 empty] | 1200
3.3.7 Test Design | [15 empty] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | [51 empty] | 1400
3.4 Procure Hardware/Software | [15 empty] | 100 | 100 | [56 empty] | 200
3.5 Develop System | [73 empty] | 0
3.5.1 Develop Database | [22 empty] | 142.8571 | 142.8571 | 142.8571 | 142.8571 | 142.8571 | 142.8571 | 142.8571 | [44 empty] | 1000
3.5.2 Develop Functions | [22 empty] | 114.2857 | 114.2857 | 114.2857 | 114.2857 | 114.2857 | 114.2857 | 114.2857 | 114.2857 | 114.2857 | 114.2857 | 114.2857 | 114.2857 | 114.2857 | 114.2857 | [37 empty] | 1600
3.5.3 Develop UI/UX | [22 empty] | 142.8571 | 142.8571 | 142.8571 | 142.8571 | 142.8571 | 142.8571 | 142.8571 | 142.8571 | 142.8571 | 142.8571 | 142.8571 | 142.8571 | 142.8571 | 142.8571 | [37 empty] | 2000
3.6 Install Development System | [36 empty] | 138.5714 | 138.5714 | 138.5714 | 138.5714 | 138.5714 | 138.5714 | 138.5714 | [30 empty] | 970
3.7 Testing Phase | [73 empty] | 0
3.7.1 Test Database | [29 empty] | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | [37 empty] | 600
3.7.2 Test Functions | [36 empty] | 114.2857 | 114.2857 | 114.2857 | 114.2857 | 114.2857 | 114.2857 | 114.2857 | [30 empty] | 800
3.7.3 Test UI | [36 empty] | 114.2857 | 114.2857 | 114.2857 | 114.2857 | 114.2857 | 114.2857 | 114.2857 | [30 empty] | 800
3.7.4 Summarize Test Result | [43 empty] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | [25 empty] | 900
3.8 Fix Bugs | [48 empty] | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | [20 empty] | 2950
3.9 Setup Deployment | [53 empty] | 328.5714 | 328.5714 | 328.5714 | 328.5714 | 328.5714 | 328.5714 | 328.5714 | [13 empty] | 2300
3.10 Deploy System | [60 empty] | 383.3333 | 383.3333 | 383.3333 | [10 empty] | 1150
4. Control | [63 empty] | 377.1429 | 377.1429 | 377.1429 | 377.1429 | 377.1429 | 377.1429 | 377.1429 |  |  |  | 2640
5. Closeout | [70 empty] | 560 | 560 | 560 | 1680
Total | 1480 | 742.8571 | 262.8571 | 262.8571 | 262.8571 | 262.8571 | 102.8571 | 102.8571 | 935.7143 | 1115.7143 | 885.7143 | 765.7143 | 765.7143 | 765.7143 | 765.7143 | 1042.8571 | 1042.8571 | 942.8571 | 942.8571 | 942.8571 | 942.8571 | 942.8571 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 342.8571 | 342.8571 | 342.8571 | 342.8571 | 342.8571 | 342.8571 | 342.8571 | 367.1429 | 367.1429 | 367.1429 | 367.1429 | 367.1429 | 367.1429 | 367.1429 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 328.5714 | 328.5714 | 328.5714 | 328.5714 | 328.5714 | 328.5714 | 328.5714 | 383.3333 | 383.3333 | 383.3333 | 377.1429 | 377.1429 | 377.1429 | 377.1429 | 377.1429 | 377.1429 | 377.1429 | 560 | 560 | 560 | 35670
13451.4286
Daily Planned Value (PV) | 1480 | 742.8571 | 262.8571 | 262.8571 | 262.8571 | 262.8571 | 102.8571 | 102.8571 | 935.7143 | 1115.7143 | 885.7143 | 765.7143 | 765.7143 | 765.7143 | 765.7143 | 1042.8571 | 1042.8571 | 942.8571 | 942.8571 | 942.8571 | 942.8571 | 942.8571 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 342.8571 | 342.8571 | 342.8571 | 342.8571 | 342.8571 | 342.8571 | 342.8571 | 367.1429 | 367.1429 | 367.1429 | 367.1429 | 367.1429 | 367.1429 | 367.1429 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 328.5714 | 328.5714 | 328.5714 | 328.5714 | 328.5714 | 328.5714 | 328.5714 | 383.3333 | 383.3333 | 383.3333 | 377.1429 | 377.1429 | 377.1429 | 377.1429 | 377.1429 | 377.1429 | 377.1429 | 560 | 560 | 560
Cumulative Planned Value (PV) | 1480 | 2222.8571 | 2485.7143 | 2748.5714 | 3011.4286 | 3274.2857 | 3377.1429 | 3480 | 4415.7143 | 5531.4286 | 6417.1429 | 7182.8571 | 7948.5714 | 8714.2857 | 9480 | 10522.8571 | 11565.7143 | 12508.5714 | 13451.4286 | 14394.2857 | 15337.1429 | 16280 | 16680 | 17080 | 17480 | 17880 | 18280 | 18680 | 19080 | 19422.8571 | 19765.7143 | 20108.5714 | 20451.4286 | 20794.2857 | 21137.1429 | 21480 | 21847.1429 | 22214.2857 | 22581.4286 | 22948.5714 | 23315.7143 | 23682.8571 | 24050 | 24230 | 24410 | 24590 | 24770 | 24950 | 25540 | 26130 | 26720 | 27310 | 27900 | 28228.5714 | 28557.1429 | 28885.7143 | 29214.2857 | 29542.8571 | 29871.4286 | 30200 | 30583.3333 | 30966.6667 | 31350 | 31727.1429 | 32104.2857 | 32481.4286 | 32858.5714 | 33235.7143 | 33612.8571 | 33990 | 34550 | 35110 | 35670
Daily Actual Cost (AC) | 1400 | 812 | 378 | 350 | 340 | 332 | 120 | 150 | 1226 | 1012 | 750 | 755 | 800 | 950 | 850 | 1258 | 1368 | 1278 | 989
Cumulative Actual Cost (AC) | 1400 | 2212 | 2590 | 2940 | 3280 | 3612 | 3732 | 3882 | 5108 | 6120 | 6870 | 7625 | 8425 | 9375 | 10225 | 11483 | 12851 | 14129 | 15118
Daily Earned Value (EV) | 1388 | 760 | 320 | 252 | 250 | 260 | 118 | 110 | 880 | 800 | 610 | 606 | 860 | 835 | 900 | 999 | 987 | 945 | 990
Cumulative Earned Value (EV) | 1388 | 2148 | 2468 | 2720 | 2970 | 3230 | 3348 | 3458 | 4338 | 5138 | 5748 | 6354 | 7214 | 8049 | 8949 | 9948 | 10935 | 11880 | 12870
Project EV as of 19 | 12870
Project PV as of 19 | 13451.4286
Project AC as of 19 | 15118
CV=EV-AC | -2248
SV=EV-PV | -581.4286
CPI=EV/AC | 85.13%
SPI=EV/PV | 95.68%
Estimate at Completion (EAC) | 42288.1119 | ?????
Estimated time to complete | 76.2979
0